## 2020
PLAN ACCIÓN ACCESIBILIDAD COGNITIVA Y LECTURA FÁCIL 2020
LÍNEAS ESTRATÉGICAS | OBJETIVOS | ACCIONES | INDICADORES | RESPONSABLES | TEMPORALIZACIÓN
Afianzar la lectura fácil y la accesibilidad cognitiva en Afanias | Organizar el primer encuentro de Clúbes de Lectura Fácil de Afanias | Buscar un espacio, buscar una fecha, planificar actividades/dinámicas, contactar con invitados espaciales, difundir la información. | nº de encuentros de Clúbes de Lectura Fácil | Comisión de AC y LF | Dic - 2020
| Publicar el 50% de las noticias de la web de Afanias en LF | Organizar los equipos de validación, coordinarse con el área de comunicación, revisar las noticias. Formar a un equipo de validadores en Meraki para que puedan validar las noticias más urgentes. | % de noticias publicadas en la WEB en lectura fácil | Jacob, Eduardo y Equipos de Validación de LF | Dic - 2020
Promover oportunidades para posicionar la accesibilidad cognitiva en el mercado laboral | Proporcionar encargos remunerados a los centros y servicios que forman parte de la Comisión de AC y LF de Afanias y tienen equipos formados. (La Encina, Pozuelo, Canillejas, Plegart - 3, Las Victorias y Formación y Empleo) | Contactar con entidades, administraciones e empresas interesadas. Coordinar los equipos de evaluación y validación. Gestionar ingrsos, gratificaciones y/o contratos. | sí / no | David y Jacob | 2020-12-01
| Conseguir un encargo entre todos los centros a través de sus contactos (los 5 Cos+ F y E) | Realizar un kit de presentación, ofrecer servicios de AC y LF a contactos de los centros y servicios de Afanias, acompañar por parte de la coordinación del área, realizar presupuestos | sí / no | Comisión de AC y LF | 2020-12-01
Desarrollo de un servicio profesional de accesibilidad cognitiva | Impartir una Formación de Accesibilidad Cognitiva y Sistemas de Evacuación y emergencia a equipos de evaluación | Diseñar, ogranizar, ofrecer e impartir la formación. Coordinación entre los diferentes formadores. Búsqueda de espacios para realizar prácticas. | nº de formaciones de accesibilidad impartidas a equipos de evaluación | David y Jacob | Dic-2020