## Objetivos por dimensiones
PLAN ACCIÓN EQUIPO MOTOR 2020
LÍNEAS ESTRATÉGICAS | OBJETIVOS | ACCIONES 2020 | INDICADORES | RESPONSABLES
Desarrollo personal | Promover oportunidades de aprendizaje | Accesibilidad universal a Nuevas Tecnologías / Aprendizaje nuevas normas de protección y relación (COVID) | sí/no | Laura D.
| Verificar la adaptación de los PAIs a la nueva situación | Revisión de los criterios revisión PAI | sí/no | Marisa C.
| Iniciar y continuar con metodología A.A. | Formación de los equipos / Estudio de casos | sí/no | Tamara H./ Asun P.
Bienestar físico | Verificar el seguimiento sobre salud de los pdi | Equipo de seguimiento | sí/no | Roberto M.
| Asegurar que todas las personas tienen acceso a pautas sobre bienestar físico | Dar pautas y acceso a la información sobre bienestar físico (Drive) | sí/no | Ainara S./ José Luis Z.
Bienestar material | Que los centros hagan estudio de necesidades sobre recursos necesarios (TICs) y formación de profesionales y usuarios | Diseñar recogida de datos | sí/no | Lola C./ Irene L.
| Realizar informe sobre estudio de necesidades sobre recursos necesarios y formación de usuarios | Recogida de información a Centros | sí/no | Lola C./ Irene L.
| Informar en acceso a apoyos económicos y dispositivos de ayuda para cubrir necesidades básicas | Facilitar acceso sobre bienestar material al Drive | sí/no | Ainara S./ José Luis Z.
Relaciones personales | Promover encuentros de amistad, no sólo con profesionales | Recogida de BBPP en relaciones personales durante el confinamiento | sí/no | Hugo M.
Inclusión social | Valorar posibilidades de inclusión fuera del entorno de su Centro o Afanias | Registrar acciones / hacer listado de acciones inclusión | sí/no | David L.
Autodeterminación | Promover la participación de las personas en la toma de decisiones diaria teniendo como apoyo a la familia | Dar pautas a profesionales y familias | sí/no | Laura D.
Derechos | Sensibilizar sobre derechos(ética) | Búsqueda de información y adpatación documento / difusión | sí/no | Hugo M.
Acompañar a personas en su plan de vida | Impulsar planes de conocimiento (apoyos naturales y entornos) | Realizar formulario - encuesta con devolución | nº de planes de conocimiento impulsados | Silvia M.
Familias Cómplices | Realizar un encuentro de familias | Desarrollar monográficos y reuniones / Recoger demandas de familias | nº de encuentros con familias | Marisa C.-Apoyo a familias
Familias Cómplices | Generar grupos de familias en la Asociación | Recopilar necesidades comunes de familias / promover banco de recursos entre familias | nº de grupos de famlia en la Asociación | Marisa C.-Apoyo a familias
Impulsar Cultura del Modelo de Calidad de Vida | Fomentar canal de comunicación a través de internet | Crear espacio / Publicación web / Realizar documento breve, claro y atractivo sobre calidad de vida | Nº de canales de comunicación a través de internet | David L.
AVANZAR MODELO DE CALIDAD DE VIDA | Pautas para el avance del modelo de calidad de vida durante el confinamiento | diseñar plantilla / unificar / difusión | sí/no | Silvia M.
| Participar en piotaje de Evaluación de Irrenunciables en centros de AFANIAS | Formación irrenunciables/ seguimiento de metodología propuesto por Plena I/ análisis de informe de Evaluación | Informe de evaluación | Equipo Motor
| Diseñar planes de Irrenunciables en 100% los centros | Propuesta de planes de Irrenunciables/ Difusión sobre la propuesta /a apoyo a centros | % | Equipo Motor
GENERAR OPORTUNIDADES | Promover oportunidades de aprendizaje | Accesibilidad universal a Nuevas Tecnologías / Aprendizaje nuevas normas de protección y relación (COVID) | si/no | Laura D.
| Iniciar y continuar con metodología A.A. | Formación de los equipos / Estudio de casos | si/no | Tamara H./ Asun P.
| Generar grupos de familias en la Asociación | Recopilar necesidades comunes de familias / promover banco de recursos entre familias | nº de grupos de famlia en la Asociación | Marisa C.- Apoyo a familias

## Plan E
PLAN ACCIÓN EJE USUARIOS-FAMILIAS (PLAN ESTRATÉGICO 2018-2021)
LÍNEAS ESTRATÉGICAS | OBJETIVOS | ACCIONES 2020/21 | INDICADORES | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | EVIDENCIA (21/09/20)
AVANZAR MODELO DE CALIDAD DE VIDA | Participar en piotaje de Evaluación de Irrenunciables en centros de AFANIAS | Formación irrenunciables/ seguimiento de metodología propuesto por Plena I/ análisis de informe de Evaluación | Informe de evaluación | Equipo Motor | Finalizado (feb 20) | Informe Plena I y formación (24/01/20)
| Diseñar planes de Irrenunciables en 100% los centros | Propuesta de planes de Irrenunciables/ Difusión sobre la propuesta /a apoyo a centros | % | Equipo Motor | 2021 (propuesta de planes, pendiente diseño, ejecución y evaluación) | Formación y sesión de propuesta de planes (24/02/20)
GENERAR OPORTUNIDADES | Promover oportunidades de aprendizaje | Accesibilidad universal a Nuevas Tecnologías / Aprendizaje nuevas normas de protección y relación (COVID) | si/no | Laura D. | 2020 | Inicio marzo 2020, compartido en Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1Y4qsKCufvoQD0PBWA8mrnh7ZImORU-Em?usp=sharing
| Iniciar y continuar con metodología A.A. | Formación de los equipos Apoyo activo / Estudio de casos | si/no | Tamara H./ Asun P. | 2020-21 | Iniciadas acciones en Residencias en febrero 2020 (en Torrelaguna a profesionales, Asun P. e Irene I. en Residencia Benita Benita Gil en Plena Inclusión y reunión de equipos en Canillejas) y formación de maestros en colegio Estudio 3
| Generar grupos de familias en la Asociación | Recopilar necesidades comunes de familias / promover banco de recursos entre familias | nº de grupos de famlia en la Asociación | Marisa C.- Apoyo a familias | 2020 | Grupos de familias convocados a través de videoconferencia: cafés (4), sesiones de formación y (5 talleres y 3 encuentros) grupo de apoyo a socios (1 grupo de 9 miembros), iniciativa de ayuda alimentación a familias(9 familias alimentacion 57 familias mascarillas) y banco de recursos compartido en Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1Y4qsKCufvoQD0PBWA8mrnh7ZImORU-Em?usp=sharing